Marco de Trabajo Scrum del Proyecto C.I.S.P.P.H.

Luis David Caicedo Rodríguez

Edisson David Vargas Castiblanco

Javier Santiago Pérez Tobon

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

Tecnología en Desarrollo de Software

Diseño de Software I

José Del Carmen Ortega Castro

26 de octubre de 2026

Marco de Trabajo Scrum del Proyecto C.I.S.P.P.H.

Introducción

El equipo trabaja con Scrum, un marco en el que un equipo pequeño entrega el producto en iteraciones cortas llamadas sprints, con eventos y artefactos definidos para inspeccionar y adaptar el trabajo (Schwaber y Sutherland, 2020). Este documento define cómo se aplicará durante el cuarto corte, hasta la entrega del 21/11/2026, y deja plantillas para registrar las evidencias.

Roles

Tabla 1

Roles Scrum del equipo

| Rol | Integrante | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Luis David Caicedo Rodríguez | Ordena el Product Backlog y define el valor de cada historia. |
| Scrum Master | Edisson David Vargas Castiblanco | Facilita los eventos y mantiene el tablero y las evidencias. |
| Desarrollo | Equipo (asignación por acordar con el docente) | Construye y prueba los incrementos. |

Nota. Los roles provienen del documento de roles del equipo.

Sprints propuestos

Se proponen cuatro sprints semanales. La duración corta responde al poco tiempo disponible; los objetivos y el contenido son una propuesta que el equipo debe aceptar en la primera planeación.

Tabla 2

Plan de sprints

| Sprint | Fechas | Objetivo | Historias | Puntos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 26/10 – 01/11 | Acceso por rol, gestión de vehículos y registro de ingreso. | US-007, US-001, US-003 | 11 |
| Sprint 2 | 02/11 – 08/11 | Registro de salida, historial y autorización de visitas. | US-002, US-006, US-004 | 11 |
| Sprint 3 | 09/11 – 15/11 | Asignación y disponibilidad de parqueaderos; cierre de sesión. | US-009, US-005, US-008 | 10 |
| Sprint 4 | 16/11 – 21/11 | Reporte, pruebas, integración y entrega. | US-010 | 5 |

Nota. El Sprint 4 también incluye pruebas e integración, cuyo esfuerzo no está en puntos.

Eventos

Tabla 3

Eventos y su aplicación

| Evento | Frecuencia propuesta | Qué se registra |
| --- | --- | --- |
| Planeación del sprint | Inicio de cada sprint | Objetivo del sprint e historias elegidas. |
| Scrum diario | Breve, cada día de trabajo | Avances, impedimentos y siguiente paso. |
| Revisión del sprint | Fin del sprint | Qué se terminó y qué observó el docente. |
| Retrospectiva | Fin del sprint | Qué mejorar en la siguiente iteración. |

Nota. Basado en Schwaber y Sutherland (2020).

Cuándo se considera terminada una historia

Para evitar discusiones, el equipo usa una lista corta. Una historia está terminada cuando cumple todo lo siguiente:

• Cumple sus criterios de aceptación, escritos en el documento de historias de usuario.

• Las reglas que implementa tienen una prueba automática que pasa.

• Está registrada en el repositorio de GitHub con un mensaje que explica el cambio.

• Lo que no se pudo probar (cámara, hardware, personas) queda escrito como no probado.

• El docente la revisa y, solo entonces, marca la tarjeta como Hecho.

Reglas del tablero de Trello

Tabla 4

Columnas del tablero

| Columna | Qué significa | Quién mueve la tarjeta |
| --- | --- | --- |
| Lista de tareas | Pendiente por empezar | Product Owner |
| En proceso | Alguien está trabajando en ella | Quien la trabaja |
| Validando | Está lista para que el docente la revise | Quien la trabaja |
| Hecho | El docente la validó | Solo el docente |

Nota. Fuente: indicaciones de clase del docente.

Cómo se llena el burndown

El burndown muestra cuántos puntos de historia faltan por terminar cada día. La línea ideal baja de forma pareja hasta cero el 21/11/2026. La columna «Real» del libro de Excel se llena al cierre de cada día con los puntos que faltan; si la línea real queda por encima de la ideal, el equipo va atrasado y debe decidir qué historia mover al siguiente sprint. Hoy esa columna está vacía porque aún no hay registros reales.

Plantillas de registro

Scrum diario

Tabla 5

Plantilla del Scrum diario

| Fecha | Integrante | Qué hice | Qué haré | Impedimentos |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Retrospectiva

Tabla 6

Plantilla de retrospectiva

| Sprint | Qué funcionó | Qué mejorar | Acción acordada |
| --- | --- | --- | --- |

Evidencias de ejecución

Hasta la fecha no existen registros reales de sprints, dailies ni retrospectivas, y por eso no se presentan en este documento. Las plantillas anteriores se diligenciarán a medida que ocurran los eventos, y el burndown real se llenará en la hoja correspondiente del libro de backlog.

Referencias

Schwaber, K., y Sutherland, J. (2020). La guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego. Scrum Guides. https://scrumguides.org/