## Product Backlog
ID | Historia | Como… quiero… para… | Prioridad | Puntos (propuesta) | Sprint (propuesto) | Dependencias | Requisitos | Caso de uso | Estado
US-007 | Iniciar sesión según rol | Como usuario del sistema, quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder solo a las funciones de mi rol. | Alta | 3 | 1 | RF-007 | RF-007, RNF-001, RNF-002 | CU-001 | Propuesta
US-001 | Registrar ingreso de vehículo | Como guarda de seguridad, quiero registrar el ingreso de un vehículo, para dejar constancia de quién entró y a qué hora. | Alta | 3 | 1 | US-007, US-003 | RF-001, RNF-001, RNF-003, RNF-005 | CU-002 | Propuesta
US-002 | Registrar salida de vehículo | Como guarda de seguridad, quiero registrar la salida de un vehículo, para cerrar el ciclo del registro de ingreso. | Alta | 3 | 2 | US-001 | RF-002, RNF-006 | CU-003 | Propuesta
US-003 | Gestionar vehículos de residentes y propietarios | Como administrador, quiero registrar, consultar y actualizar vehículos, para identificar los vehículos autorizados. | Alta | 5 | 1 | US-007 | RF-003 | CU-004 | Propuesta
US-006 | Consultar historial de accesos | Como administrador, quiero filtrar los accesos por fecha y placa, para tener información histórica y trazable. | Alta | 3 | 2 | US-001, US-002 | RF-006, RNF-006 | CU-007 | Propuesta
US-004 | Autorizar y registrar visita con vehículo | Como administrador, quiero registrar la autorización de una visita, para controlar los visitantes al momento del ingreso. | Media | 5 | 2 | US-001, US-007 | RF-004 | CU-005 | Propuesta
US-009 | Asignar parqueadero a un vehículo | Como administrador, quiero asignar un parqueadero a un vehículo, para tener claridad sobre qué espacio corresponde a cada vehículo. | Media | 5 | 3 | US-003 | RF-009 | CU-008 | Propuesta
US-005 | Consultar disponibilidad de parqueaderos | Como guarda de seguridad, quiero ver cuántos parqueaderos están libres, para orientar al conductor sin demoras. | Media | 3 | 3 | US-009 | RF-005 | CU-006 | Propuesta
US-008 | Cerrar sesión y proteger la sesión expirada | Como usuario del sistema, quiero cerrar sesión o que esta expire, para proteger las operaciones del sistema. | Media | 2 | 3 | US-007 | RF-008, RNF-001 | CU-010 | Propuesta
US-010 | Generar reporte de ingresos y salidas | Como administrador, quiero generar un reporte por rango de fechas, para apoyar las decisiones de administración. | Baja | 5 | 4 | US-006 | RF-010 | CU-009 | Propuesta
Total

## Sprint Backlog
Sprint | Fechas | ID | Historia | Puntos | Estado
Sprint 1 | 26/10/2026 – 01/11/2026 | US-007 | Iniciar sesión según rol | 3 | Por iniciar
Sprint 1 | 26/10/2026 – 01/11/2026 | US-001 | Registrar ingreso de vehículo | 3 | Por iniciar
Sprint 1 | 26/10/2026 – 01/11/2026 | US-003 | Gestionar vehículos de residentes y propietarios | 5 | Por iniciar
Sprint 2 | 02/11/2026 – 08/11/2026 | US-002 | Registrar salida de vehículo | 3 | Por iniciar
Sprint 2 | 02/11/2026 – 08/11/2026 | US-006 | Consultar historial de accesos | 3 | Por iniciar
Sprint 2 | 02/11/2026 – 08/11/2026 | US-004 | Autorizar y registrar visita con vehículo | 5 | Por iniciar
Sprint 3 | 09/11/2026 – 15/11/2026 | US-009 | Asignar parqueadero a un vehículo | 5 | Por iniciar
Sprint 3 | 09/11/2026 – 15/11/2026 | US-005 | Consultar disponibilidad de parqueaderos | 3 | Por iniciar
Sprint 3 | 09/11/2026 – 15/11/2026 | US-008 | Cerrar sesión y proteger la sesión expirada | 2 | Por iniciar
Sprint 4 | 16/11/2026 – 21/11/2026 | US-010 | Generar reporte de ingresos y salidas | 5 | Por iniciar
Nota: distribución propuesta, sujeta a acuerdo del equipo. El Sprint 4 incluye pruebas e integración además de las historias listadas.

## Burndown
Burndown global (puntos). La columna «Real» se diligencia al cierre de cada día con los puntos pendientes; está vacía porque aún no hay datos reales.
Día | Fecha | Ideal | Real
0 | 2026-10-26
1 | 2026-10-27
2 | 2026-10-28
3 | 2026-10-29
4 | 2026-10-30
5 | 2026-10-31
6 | 2026-11-01
7 | 2026-11-02
8 | 2026-11-03
9 | 2026-11-04
10 | 2026-11-05
11 | 2026-11-06
12 | 2026-11-07
13 | 2026-11-08
14 | 2026-11-09
15 | 2026-11-10
16 | 2026-11-11
17 | 2026-11-12
18 | 2026-11-13
19 | 2026-11-14
20 | 2026-11-15
21 | 2026-11-16
22 | 2026-11-17
23 | 2026-11-18
24 | 2026-11-19
25 | 2026-11-20
26 | 2026-11-21