Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT/WBS) del Proyecto C.I.S.P.P.H.

Luis David Caicedo Rodríguez

Edisson David Vargas Castiblanco

Javier Santiago Pérez Tobon

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

Tecnología en Desarrollo de Software

Diseño de Software I

José Del Carmen Ortega Castro

26 de octubre de 2026

Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT/WBS) del Proyecto C.I.S.P.P.H.

Nota de alcance

El Conjunto Residencial Robles del Norte P.H., su administración, el personal de vigilancia, los residentes y todas las cifras que aparecen en este documento son ficticios. Fueron construidos por el equipo con fines académicos, tomando como referencia la literatura sobre control de acceso vehicular y la Ley 675 de 2001. No existe un cliente real ni se realizaron entrevistas, encuestas ni observaciones con terceros. Toda afirmación sobre «el cliente» es una hipótesis de trabajo del caso ilustrativo. Para redactar y organizar este documento el equipo usó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo; las decisiones y la revisión final corresponden al equipo y al docente.

Introducción

La EDT o WBS (Work Breakdown Structure) divide el proyecto en entregables y actividades más pequeñas para poder asignarlas, programarlas y verificarlas (Project Management Institute, 2021). Este documento presenta la versión corregida de la EDT del proyecto C.I.S.P.P.H., con fechas entre el 26/10/2026 y el 21/11/2026, y estados alineados al tablero de Trello. El detalle y el diagrama de Gantt están en el libro de Excel asociado.

Fases y actividades

Tabla 1

Estructura de descomposición del trabajo

| Cód. | Fase / actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | DESCUBRIMIENTO E INICIO | Edison Vargas | 26/10 | 30/10 | Validando |
| 1.1 | Definición del alcance preliminar y reunión de inicio | Luis Caicedo | 26/10 | 27/10 | Lista de tareas |
| 1.2 | Acta de Inicio | Edison Vargas | 26/10 | 28/10 | Validando |
| 1.3 | Definición de roles del equipo | Edison Vargas | 26/10 | 27/10 | Validando |
| 1.4 | Narrativa del Proyecto | Luis Caicedo | 26/10 | 28/10 | Validando |
| 2.0 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Edison Vargas | 26/10 | 03/11 | En proceso |
| 2.1 | Cuestionarios (guarda y general) | Edison Vargas | 26/10 | 28/10 | Validando |
| 2.2 | Observación directa | Edison Vargas | 29/10 | 31/10 | Lista de tareas |
| 2.3 | Observación indirecta y marco normativo | Edison Vargas | 26/10 | 30/10 | Validando |
| 2.4 | Caso del Cliente (ficticio) y definición VIS/VIP/No VIP | Luis Caicedo | 26/10 | 30/10 | Validando |
| 3.0 | ESTADO DEL ARTE E INVESTIGACIÓN | Por asignar | 26/10 | 06/11 | En proceso |
| 3.1 | Estado del arte (soluciones y antecedentes) | Por asignar | 28/10 | 03/11 | En proceso |
| 3.2 | Comparación de herramientas LPR | Por asignar | 29/10 | 04/11 | Lista de tareas |
| 3.3 | Comparación de plataformas No-Code | Por asignar | 29/10 | 04/11 | Lista de tareas |
| 4.0 | SCRUM Y GESTIÓN ÁGIL | Edison Vargas | 26/10 | 20/11 | En proceso |
| 4.1 | Tablero Trello y control de evidencias | Edison Vargas | 26/10 | 28/10 | En proceso |
| 4.2 | Product Backlog | Luis Caicedo | 26/10 | 29/10 | En proceso |
| 4.3 | Planeación y ejecución de sprints 1 a 4 | Edison Vargas | 26/10 | 20/11 | En proceso |
| 4.4 | Seguimiento mediante burndown | Edison Vargas | 26/10 | 20/11 | Lista de tareas |
| 5.0 | INGENIERÍA DE REQUISITOS | Luis Caicedo | 26/10 | 04/11 | Validando |
| 5.1 | Actores, necesidades y requisitos | Luis Caicedo | 26/10 | 30/10 | Validando |
| 5.2 | Historias de usuario con criterios de aceptación | Luis Caicedo | 28/10 | 02/11 | Validando |
| 6.0 | MODELADO DEL SISTEMA | Por asignar | 02/11 | 13/11 | En proceso |
| 6.1 | BPMN AS-IS y TO-BE | Por asignar | 02/11 | 06/11 | En proceso |
| 6.2 | UML: casos de uso, actividades, estados, clases, objetos, colaboración, implementación | Por asignar | 02/11 | 10/11 | En proceso |
| 6.3 | Modelo entidad-relación y diccionario de datos | Por asignar | 06/11 | 13/11 | Lista de tareas |
| 7.0 | DISEÑO UI/UX | Por asignar | 06/11 | 17/11 | En proceso |
| 7.1 | Wireframes y mockups | Por asignar | 06/11 | 12/11 | En proceso |
| 7.2 | Validación del diseño con el docente | Luis Caicedo | 12/11 | 17/11 | Lista de tareas |
| 8.0 | ENTORNO Y HERRAMIENTAS COMERCIALES | Edison Vargas | 26/10 | 06/11 | Lista de tareas |
| 8.1 | Lean Canvas, mapa de empatía y propuesta de valor | Edison Vargas | 30/10 | 06/11 | Lista de tareas |
| 8.2 | Control documental en OneDrive y GitHub | Edison Vargas | 26/10 | 30/10 | En proceso |
| 9.0 | PROTOTIPO, PRUEBAS Y PRESENTACIÓN | Edison Vargas | 02/11 | 21/11 | En proceso |
| 9.1 | Simulador y prototipo Arduino | Luis Caicedo | 02/11 | 13/11 | En proceso |
| 9.2 | Pruebas funcionales y de usabilidad | Por asignar | 09/11 | 18/11 | Lista de tareas |
| 9.3 | Documentación final y presentación | Edison Vargas | 16/11 | 21/11 | Lista de tareas |

Nota. Las fechas son una propuesta y los responsables marcados «Por asignar» se definirán con el docente. Ningún estado equivale a «Hecho».

Observaciones

Esta versión parte de la EDT elaborada por el equipo y ajusta los estados al tablero de Trello y las fechas al plazo de entrega. Los entregables nuevos (simulador, prototipo, modelado UML y modelo de datos) se agregaron porque el syllabus los exige o los respalda.

Referencias

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) y el estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.