## EDT-WBS
Cód. | Fase / actividad | Responsable | Inicio | Fin | Días | Estado (alineado a Trello) | Evidencia
1.0 | DESCUBRIMIENTO E INICIO | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | Validando | 01_Inicio
1.1 | Definición del alcance preliminar y reunión de inicio | Luis Caicedo | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Lista de tareas | Acta de inicio (no hay registro de reunión; se documentará)
1.2 | Acta de Inicio | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | Validando | 01_Acta_de_Inicio_v2.0.docx
1.3 | Definición de roles del equipo | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2 | Validando | 01_Definicion_de_Roles_v2.0.docx
1.4 | Narrativa del Proyecto | Luis Caicedo | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | Validando | 02_Narrativa_del_Proyecto_v2.0.docx
2.0 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-11-03 | 9 | En proceso | 02_Levantamiento
2.1 | Cuestionarios (guarda y general) | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | Validando | 03_Cuestionario_Guarda_v2.0.docx; 03_Cuestionario_General_v2.0.docx
2.2 | Observación directa | Edison Vargas | 2026-10-29 | 2026-10-31 | 3 | Lista de tareas | 03_Observacion_Directa_v2.0.docx
2.3 | Observación indirecta y marco normativo | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | Validando | 03_Observacion_Indirecta_v2.0.docx; 03_Investigacion_Normativa_y_Legal_v2.0.docx
2.4 | Caso del Cliente y definición VIS/VIP/No VIP | Luis Caicedo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | Validando | 02_Caso_del_Cliente_v2.0.docx; 03_Definicion_VIS_VIP_NoVIP_v2.0.docx
3.0 | ESTADO DEL ARTE E INVESTIGACIÓN | Por asignar | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 12 | En proceso | 04_Investigacion
3.1 | Estado del arte (soluciones y antecedentes) | Por asignar | 2026-10-28 | 2026-11-03 | 7 | En proceso | 04_Estado_del_Arte_v2.0.docx
3.2 | Comparación de herramientas LPR | Por asignar | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 7 | Lista de tareas | 04_Herramientas_LPR_v2.0.docx
3.3 | Comparación de plataformas No-Code | Por asignar | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 7 | Lista de tareas | 04_Plataformas_NoCode_v2.0.docx
4.0 | SCRUM Y GESTIÓN ÁGIL | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 26 | En proceso | 05_Scrum
4.1 | Tablero Trello y control de evidencias | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 3 | En proceso | Tablero Trello CISPPH
4.2 | Product Backlog | Luis Caicedo | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4 | En proceso | 05_Product_Backlog_y_Burndown_v2.0.xlsx
4.3 | Planeación y ejecución de sprints 1 a 4 | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 26 | En proceso | 05_Scrum_v2.0.docx
4.4 | Seguimiento mediante burndown | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-11-20 | 26 | Lista de tareas | Hoja Burndown del libro de backlog
5.0 | INGENIERÍA DE REQUISITOS | Luis Caicedo | 2026-10-26 | 2026-11-04 | 10 | Validando | 06_Requisitos
5.1 | Actores, necesidades y requisitos | Luis Caicedo | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | Validando | 04_Ingenieria_de_Requisitos_y_Actores_v2.0.docx
5.2 | Historias de usuario con criterios de aceptación | Luis Caicedo | 2026-10-28 | 2026-11-02 | 6 | Validando | 06_Historias_de_Usuario_y_Product_Backlog_v2.0.docx
6.0 | MODELADO DEL SISTEMA | Por asignar | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | En proceso | 07_Modelado
6.1 | BPMN AS-IS y TO-BE | Por asignar | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | En proceso | 07_BPMN_v2.0
6.2 | UML: casos de uso, actividades, estados, clases, objetos, colaboración, implementación | Por asignar | 2026-11-02 | 2026-11-10 | 9 | En proceso | 07_Modelado_UML_v2.0.docx
6.3 | Modelo entidad-relación y diccionario de datos | Por asignar | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 8 | Lista de tareas | 07_Modelo_ER_v2.0.docx
7.0 | DISEÑO UI/UX | Por asignar | 2026-11-06 | 2026-11-17 | 12 | En proceso | 08_Diseno_UIUX
7.1 | Wireframes y mockups | Por asignar | 2026-11-06 | 2026-11-12 | 7 | En proceso | 08_Diseno_UIUX_v2.0.docx
7.2 | Validación del diseño con el docente | Luis Caicedo | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 6 | Lista de tareas | Acta de validación
8.0 | ENTORNO Y HERRAMIENTAS COMERCIALES | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-11-06 | 12 | Lista de tareas | 09_Canva
8.1 | Lean Canvas, mapa de empatía y propuesta de valor | Edison Vargas | 2026-10-30 | 2026-11-06 | 8 | Lista de tareas | 09_Canva_Lean_Mapa_Propuesta_v2.0.docx
8.2 | Control documental en OneDrive y GitHub | Edison Vargas | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 5 | En proceso | Repositorio GitHub; carpeta OneDrive
9.0 | PROTOTIPO, PRUEBAS Y PRESENTACIÓN | Edison Vargas | 2026-11-02 | 2026-11-21 | 20 | En proceso | 10_Entrega
9.1 | Simulador y prototipo Arduino | Luis Caicedo | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | En proceso | GitHub: simulador/ y prototipo-arduino/
9.2 | Pruebas funcionales y de usabilidad | Por asignar | 2026-11-09 | 2026-11-18 | 10 | Lista de tareas | 10_Informe_de_Pruebas_v2.0.docx
9.3 | Documentación final y presentación | Edison Vargas | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 6 | Lista de tareas | 00_Indice_Maestro; presentación
Notas: (1) Ningún estado es «Hecho»: solo el docente puede marcarlo. (2) Los responsables de actividades sin asignar se definen en el equipo. (3) Fechas propuestas, no acordadas.

## Cronograma
Cód. | Actividad | Inicio | Fin | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21
1.0 | DESCUBRIMIENTO E INICIO | 2026-10-26 | 2026-10-30
1.1 | Definición del alcance preliminar y reunión de inicio | 2026-10-26 | 2026-10-27
1.2 | Acta de Inicio | 2026-10-26 | 2026-10-28
1.3 | Definición de roles del equipo | 2026-10-26 | 2026-10-27
1.4 | Narrativa del Proyecto | 2026-10-26 | 2026-10-28
2.0 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | 2026-10-26 | 2026-11-03
2.1 | Cuestionarios (guarda y general) | 2026-10-26 | 2026-10-28
2.2 | Observación directa | 2026-10-29 | 2026-10-31
2.3 | Observación indirecta y marco normativo | 2026-10-26 | 2026-10-30
2.4 | Caso del Cliente y definición VIS/VIP/No VIP | 2026-10-26 | 2026-10-30
3.0 | ESTADO DEL ARTE E INVESTIGACIÓN | 2026-10-26 | 2026-11-06
3.1 | Estado del arte (soluciones y antecedentes) | 2026-10-28 | 2026-11-03
3.2 | Comparación de herramientas LPR | 2026-10-29 | 2026-11-04
3.3 | Comparación de plataformas No-Code | 2026-10-29 | 2026-11-04
4.0 | SCRUM Y GESTIÓN ÁGIL | 2026-10-26 | 2026-11-20
4.1 | Tablero Trello y control de evidencias | 2026-10-26 | 2026-10-28
4.2 | Product Backlog | 2026-10-26 | 2026-10-29
4.3 | Planeación y ejecución de sprints 1 a 4 | 2026-10-26 | 2026-11-20
4.4 | Seguimiento mediante burndown | 2026-10-26 | 2026-11-20
5.0 | INGENIERÍA DE REQUISITOS | 2026-10-26 | 2026-11-04
5.1 | Actores, necesidades y requisitos | 2026-10-26 | 2026-10-30
5.2 | Historias de usuario con criterios de aceptación | 2026-10-28 | 2026-11-02
6.0 | MODELADO DEL SISTEMA | 2026-11-02 | 2026-11-13
6.1 | BPMN AS-IS y TO-BE | 2026-11-02 | 2026-11-06
6.2 | UML: casos de uso, actividades, estados, clases, objetos, colaboración, implementación | 2026-11-02 | 2026-11-10
6.3 | Modelo entidad-relación y diccionario de datos | 2026-11-06 | 2026-11-13
7.0 | DISEÑO UI/UX | 2026-11-06 | 2026-11-17
7.1 | Wireframes y mockups | 2026-11-06 | 2026-11-12
7.2 | Validación del diseño con el docente | 2026-11-12 | 2026-11-17
8.0 | ENTORNO Y HERRAMIENTAS COMERCIALES | 2026-10-26 | 2026-11-06
8.1 | Lean Canvas, mapa de empatía y propuesta de valor | 2026-10-30 | 2026-11-06
8.2 | Control documental en OneDrive y GitHub | 2026-10-26 | 2026-10-30
9.0 | PROTOTIPO, PRUEBAS Y PRESENTACIÓN | 2026-11-02 | 2026-11-21
9.1 | Simulador y prototipo Arduino | 2026-11-02 | 2026-11-13
9.2 | Pruebas funcionales y de usabilidad | 2026-11-09 | 2026-11-18
9.3 | Documentación final y presentación | 2026-11-16 | 2026-11-21
Leyenda: verde = Validando · amarillo = En proceso · gris = Lista de tareas. Entrega: 21/11/2026.