Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT/WBS) del Proyecto C.I.S.P.P.H.

Luis David Caicedo Rodríguez

Edisson David Vargas Castiblanco

Javier Santiago Pérez Tobon

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central (ETITC)

Tecnología en Desarrollo de Software

Diseño de Software I

José Del Carmen Ortega Castro

26 de octubre de 2026

Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT/WBS) del Proyecto C.I.S.P.P.H.

Introducción

La EDT o WBS (Work Breakdown Structure) divide el proyecto en entregables y actividades más pequeñas para poder asignarlas, programarlas y verificarlas (Project Management Institute, 2021). Este documento presenta la versión corregida de la EDT del proyecto C.I.S.P.P.H., con fechas entre el 26/10/2026 y el 21/11/2026, y estados alineados al tablero de Trello. El detalle y el diagrama de Gantt están en el libro de Excel asociado.

Fases y actividades

Tabla 1

Estructura de descomposición del trabajo

| Cód. | Fase / actividad | Responsable | Inicio | Fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | DESCUBRIMIENTO E INICIO | Edison Vargas | 26/10 | 30/10 | Validando |
| 1.1 | Definición del alcance preliminar y reunión de inicio | Luis Caicedo | 26/10 | 27/10 | Lista de tareas |
| 1.2 | Acta de Inicio | Edison Vargas | 26/10 | 28/10 | Validando |
| 1.3 | Definición de roles del equipo | Edison Vargas | 26/10 | 27/10 | Validando |
| 1.4 | Narrativa del Proyecto | Luis Caicedo | 26/10 | 28/10 | Validando |
| 2.0 | LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN | Edison Vargas | 26/10 | 03/11 | En proceso |
| 2.1 | Cuestionarios (guarda y general) | Edison Vargas | 26/10 | 28/10 | Validando |
| 2.2 | Observación directa | Edison Vargas | 29/10 | 31/10 | Lista de tareas |
| 2.3 | Observación indirecta y marco normativo | Edison Vargas | 26/10 | 30/10 | Validando |
| 2.4 | Caso del Cliente y definición VIS/VIP/No VIP | Luis Caicedo | 26/10 | 30/10 | Validando |
| 3.0 | ESTADO DEL ARTE E INVESTIGACIÓN | Por asignar | 26/10 | 06/11 | En proceso |
| 3.1 | Estado del arte (soluciones y antecedentes) | Por asignar | 28/10 | 03/11 | En proceso |
| 3.2 | Comparación de herramientas LPR | Por asignar | 29/10 | 04/11 | Lista de tareas |
| 3.3 | Comparación de plataformas No-Code | Por asignar | 29/10 | 04/11 | Lista de tareas |
| 4.0 | SCRUM Y GESTIÓN ÁGIL | Edison Vargas | 26/10 | 20/11 | En proceso |
| 4.1 | Tablero Trello y control de evidencias | Edison Vargas | 26/10 | 28/10 | En proceso |
| 4.2 | Product Backlog | Luis Caicedo | 26/10 | 29/10 | En proceso |
| 4.3 | Planeación y ejecución de sprints 1 a 4 | Edison Vargas | 26/10 | 20/11 | En proceso |
| 4.4 | Seguimiento mediante burndown | Edison Vargas | 26/10 | 20/11 | Lista de tareas |
| 5.0 | INGENIERÍA DE REQUISITOS | Luis Caicedo | 26/10 | 04/11 | Validando |
| 5.1 | Actores, necesidades y requisitos | Luis Caicedo | 26/10 | 30/10 | Validando |
| 5.2 | Historias de usuario con criterios de aceptación | Luis Caicedo | 28/10 | 02/11 | Validando |
| 6.0 | MODELADO DEL SISTEMA | Por asignar | 02/11 | 13/11 | En proceso |
| 6.1 | BPMN AS-IS y TO-BE | Por asignar | 02/11 | 06/11 | En proceso |
| 6.2 | UML: casos de uso, actividades, estados, clases, objetos, colaboración, implementación | Por asignar | 02/11 | 10/11 | En proceso |
| 6.3 | Modelo entidad-relación y diccionario de datos | Por asignar | 06/11 | 13/11 | Lista de tareas |
| 7.0 | DISEÑO UI/UX | Por asignar | 06/11 | 17/11 | En proceso |
| 7.1 | Wireframes y mockups | Por asignar | 06/11 | 12/11 | En proceso |
| 7.2 | Validación del diseño con el docente | Luis Caicedo | 12/11 | 17/11 | Lista de tareas |
| 8.0 | ENTORNO Y HERRAMIENTAS COMERCIALES | Edison Vargas | 26/10 | 06/11 | Lista de tareas |
| 8.1 | Lean Canvas, mapa de empatía y propuesta de valor | Edison Vargas | 30/10 | 06/11 | Lista de tareas |
| 8.2 | Control documental en OneDrive y GitHub | Edison Vargas | 26/10 | 30/10 | En proceso |
| 9.0 | PROTOTIPO, PRUEBAS Y PRESENTACIÓN | Edison Vargas | 02/11 | 21/11 | En proceso |
| 9.1 | Simulador y prototipo Arduino | Luis Caicedo | 02/11 | 13/11 | En proceso |
| 9.2 | Pruebas funcionales y de usabilidad | Por asignar | 09/11 | 18/11 | Lista de tareas |
| 9.3 | Documentación final y presentación | Edison Vargas | 16/11 | 21/11 | Lista de tareas |

Nota. Las fechas son una propuesta y los responsables marcados «Por asignar» se definirán en el equipo. Ningún estado equivale a «Hecho».

Observaciones

Esta versión parte de la EDT elaborada por el equipo y ajusta los estados al tablero de Trello y las fechas al plazo de entrega. Los entregables nuevos (simulador, prototipo, modelado UML y modelo de datos) se agregaron porque el syllabus los exige o los respalda.

Referencias

Project Management Institute. (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK®) y el estándar para la dirección de proyectos (7.ª ed.). Project Management Institute.